## 작업일보
겜돌이 프로젝트
프로젝트명 | [6 empty] | ■ 날짜 : | 2021-11-15 | [6 empty] | ■ 날씨 : |  | 맑음 |  | ■ 기온 : |  | 최고 15.5℃ | 최저 1.6℃
기간 |  | 시작일 2021 년 06훨 23일 |  |  | 공 정 |  | 총 괄 | 계 획 |  | 10% |  | 실 적 |  | 10% | 누 계 |  | 10%
종료일 2022 년 12월 14일
주요 |  |  | 인원 | b조일정 |  | 실질일정 |  |  |  |  | 비율 (%) | 일정 |  |  |  | 인원 |  | b조일정 | 총일 | 실질일정
데이터베이스 설계 | exerd를 활용한데이타베이스설계 |  | 라웅현 | 13일 이전 |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | #DIV/0! | 설계 | 화면설계 |  |  | 전원 |  | 2023.03.13 | 5일 | 2023-03-15
|  |  | 김동일 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | db설계 |  |  |  |  | 2023.03.13 | 5일 | 2023-03-15
|  |  | 정재열 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 프로그램설계 |  |  |  |  | 2023.03.13 | 5일 | 2023-03-15
[9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 개발 | 화면별 디자인 |  |  | 전원 |  | 2023.03.13~03.23 | 10일 | 2023-03-15~2023-03.31
[9 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 공용 모듈/lib 개발 |  |  | 전원 |  | 2023.03.23~04.24 | 1일 | 203-04-03~2023-04.24
[9 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 개발 |  |  | 각팀나눌거임 |  | 2023.03.23~04.24 | 12일 | 203-04-03~2023-04.24
화면설계 | 마이페이지 |  | 이건영 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 개발 |  |  | 각팀나눌거임 |  | 2023.03.23~04.24 | 12일 | 203-04-03~2023-04.24
| 고객센터 |  | 정재열 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | #REF! |  | 개발 |  |  | 각팀나눌거임 |  | 2023.03.23~04.24 | 12일 | 203-04-03~2023-04.24
| 본문및 상품페이지 |  | 임유나 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 개발 |  |  | 각팀나눌거임 |  | 2023.03.23~04.24 | 12일 | 203-04-03~2023-04.24
| 관리자페이지 |  | 김동일 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 개발 |  |  | 각팀나눌거임 |  | 2023.03.23~04.24 | 12일 | 203-04-03~2023-04.24
| 회원가입및로그인 |  | 고주원 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  |  | #DIV/0! | 테스트 | 이후 협의 <4월 10일에 중간발표 잇 | [5 empty] | 12일
[9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12일
[11 empty] | #DIV/0! | 완료 | [6 empty] | 12일
[11 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 12일
각 팀 원 의 의 견 및 현재 진행상황 | [11 empty] | 명 일 예 정 사 항
** 현재 프로젝트 진행속도 빠름
** 설계일정을 줄이고 개발일정을 늘림 | [11 empty] | 화면 설계진행
(마무리시 종합 후 빠진부분 채우고 공용모듈/lib 개발)
데이터 베이스 설계 마무리 (부조장씨 꼼꼼히해서 마무리하세요)
화면 설계 진행

## 작업계획서 8월 (hidden)
작 업 계 획 서
■ 공사명 : 효령시장ᐧ고곡 농어촌마을하수도 정비사업 |  | 2016-05-01
공 종 | 고곡리 |  | 비 고
공 종 | 장기리 |  | 비 고
공 종 | 장군리 |  | 비 고
공 종 | 공 통 사 항
1. 현장정리